附件：

“2019年南通科技创业大赛暨‘通创荟’创新创业大赛”组织项目需求说明

一、项目背景

# 为深入贯彻党的十九大精神和省委高质量发展走在全国前列部署，纵深推进大众创业万众创新，全力打造江苏“双创”升级版，聚集整合创新创业要素，搭建为创新创业服务的公共平台，根据国家科技部《关于举办第八届中国创新创业大赛的通知》（国科发火〔2019〕106号）精神，省科技厅等部门决定举办第七届“创业江苏”科技创业大赛，作为省大赛在南通市的地方赛事，市科技创业大赛暨“通创荟”创新创业大赛同时启动。

# 二、总体目标

# 按照省科技厅《关于举办第七届“创业江苏”科技创业大赛的通知》（苏科高发〔2019〕119号），完成大赛的报名和资格确认工作，有效报名项目数不少于240个，组织大赛初赛、半决赛、总决赛，推荐优秀项目参加省大赛和国家大赛。

# 三、主要内容

# 1.通过传统媒体、新媒体宣传大赛方案，动员企业和双创团队报名参赛；

# 2.2019年6月21日前，完成大赛报名资格确认工作；

# 3.2019年6月25日前完成大赛初赛，推荐优秀项目参加半决赛；

# 4.2019年7月上旬前完成团队组、初创企业组、成长企业组半决赛，9月底有完成大学生团队组半决赛；

# 5.2019年7月中旬前完成推荐项目参加省大赛和国家大赛，并完成实地考察工作；

# 6.2019年8月－9月组织推荐项目参加省大赛和国家大赛；

# 7.2019年10月底前完成大赛总决赛，并组织颁奖仪式。